## README
WerkstattPilot - Arbeitsprotokoll und Prüfungsabdeckung
Hinweis
Diese Datei ist als Entwurf / Rekonstruktion für die finale Abgabe gedacht. Vor der Abgabe müssen Datum, Tätigkeit und Aufwand mit den effektiv geleisteten Arbeiten abgeglichen werden. Keine Zeiten übernehmen, die nicht stimmen.
Projekt | WerkstattPilot
Arbeitsgruppe | Arbeitsgruppe 3 / WerkstattPilot-Team
Autoren | Livio Luna, Dominic Lolos
Stand | 06.06.2026
Zweck | Arbeitsprotokoll, Auswertung pro Person/Aufgabe und Abdeckung der Prüfziele
Wichtig | Arbeitsprotokoll final mit effektiven Zeiten validieren

## Arbeitsprotokoll
Datum | Aufgabe | Person | Aufwand/min | Aufwand/h | Tätigkeit | Ergebnis | Kommentar / Nachweis
03.03.2026 | Aufgabe 1 | Livio Luna | 80 | 1.33 | Projektidee und Problemstellung geschärft | WerkstattPilot als digitale Auftragsabwicklung eingegrenzt | Abgleich mit Unterrichtsblock 01
03.03.2026 | Aufgabe 1 | Dominic Lolos | 80 | 1.33 | Projektidee und Zielbild mitgeprüft | Ziele und Nutzen aus technischer Sicht ergänzt | Abgleich mit Unterrichtsblock 01
17.03.2026 | Aufgabe 2 | Livio Luna | 75 | 1.25 | Projektumgebung und Namenskonventionen skizziert | Ordnerstruktur und Dokumentregeln vorbereitet | OpenOLAT Vorgaben Aufgabe 2
17.03.2026 | Aufgabe 2 | Dominic Lolos | 75 | 1.25 | Entwicklungsumgebung und Tooling geprüft | Java, Eclipse/IDE, Git und Visual Paradigm als Werkzeuge aufgenommen | OpenOLAT Vorgaben Aufgabe 2
18.03.2026 | Aufgabe 3 | Livio Luna | 85 | 1.42 | Klassenkandidaten gesammelt | Kunde, Fahrzeug, Auftrag, Beanstandung und Status eingegrenzt | Ausgabe Aufgabe 3
18.03.2026 | Aufgabe 3 | Dominic Lolos | 85 | 1.42 | Analysemodell fachlich geprüft | Erste Assoziationen und Multiplizitäten abgestimmt | Ausgabe Aufgabe 3
21.03.2026 | Aufgabe 3 | Livio Luna | 120 | 2 | Arbeitsauftrag OOA und Zustandsmodell bearbeitet | Zustände des Auftrags vorbereitet | Unterricht ohne Dozent / Arbeitsaufträge
21.03.2026 | Aufgabe 3 | Dominic Lolos | 120 | 2 | Arbeitsauftrag OOA und Zustandsmodell bearbeitet | Fachklassenmodell gegen Use Cases geprüft | Unterricht ohne Dozent / Arbeitsaufträge
31.03.2026 | Aufgabe 3 | Livio Luna | 80 | 1.33 | Feedback und Abgrenzung Analysemodell verarbeitet | Vererbung geprüft und nicht verwendet | Unterrichtsblock Aufgabe 3
31.03.2026 | Aufgabe 3 | Dominic Lolos | 80 | 1.33 | Fachmodell und Zustandsmodell reviewed | Abgrenzung zu Lager, Rechnung und Mitarbeiter festgelegt | Unterrichtsblock Aufgabe 3
11.04.2026 | Aufgabe 4 | Livio Luna | 110 | 1.83 | OOD-Vorgaben und 3-Schichtenstruktur vorbereitet | Business, Persistence und Presentation fachlich getrennt | Ausgabe Aufgabe 4/5
11.04.2026 | Aufgabe 4 | Dominic Lolos | 110 | 1.83 | Designklassen und Schnittstellen vorbereitet | Repository, Factory und Service als Designbausteine aufgenommen | Ausgabe Aufgabe 4/5
21.04.2026 | Aufgabe 4 | Livio Luna | 95 | 1.58 | Designmodell gegen Analysemodell abgeglichen | Auftrag als zentrale Klasse bestätigt | Unterrichtsbesprechung 21.04.
21.04.2026 | Aufgabe 4 | Dominic Lolos | 95 | 1.58 | Technische Abhängigkeiten geprüft | Keine direkte Presentation-Persistence-Abhängigkeit festgelegt | Unterrichtsbesprechung 21.04.
05.05.2026 | Aufgabe 4 | Livio Luna | 120 | 2 | Komponentendiagramm und integriertes Klassendiagramm überarbeitet | MariaDB-Bezug als Konsistenzproblem erkannt | Unterrichtsblock Aufgabe 4/5
05.05.2026 | Aufgabe 4 | Dominic Lolos | 120 | 2 | Sequenzdiagramm und Pattern-Einsatz geprüft | Repository, Singleton und Factory sichtbar gemacht | Unterrichtsblock Aufgabe 4/5
19.05.2026 | Aufgabe 4 | Livio Luna | 90 | 1.5 | Dokumentation und Glossar Designmodell nachgeführt | Verantwortlichkeiten der Designklassen geschärft | Unterricht Dokumentation / Sequenzdiagramm
19.05.2026 | Aufgabe 4 | Dominic Lolos | 90 | 1.5 | Designmodell mit Implementationsidee abgeglichen | Mock-DB und einfache Java-Umsetzung bestätigt | Unterricht Dokumentation / Sequenzdiagramm
19.05.2026 | Aufgabe 5 | Livio Luna | 95 | 1.58 | Implementation vorbereitet und Umfang reduziert | Auftrag mit zwei Attributen als Implementationsumfang festgelegt | Aufgabe 5 Hinweise
19.05.2026 | Aufgabe 5 | Dominic Lolos | 95 | 1.58 | Implementationsstruktur geprüft | Packages presentation, business, persistence und test vorbereitet | Aufgabe 5 Hinweise
03.06.2026 | Aufgabe 5 | Livio Luna | 150 | 2.5 | Java-Prototyp finalisiert und Dokumentation angepasst | Service, Repository, Mock-DB, Factory und ConsoleClient abgestimmt | Zwischenstand für Rückmeldung
03.06.2026 | Aufgabe 5 | Dominic Lolos | 150 | 2.5 | Code-Review und einfache Testklassen geprüft | Business- und Persistence-Tests nachvollzogen | Zwischenstand für Rückmeldung
05.06.2026 | Aufgabe 5 | Livio Luna | 180 | 3 | Basic-Java-Code und Aufgabe-5-Dokument synchronisiert | Kein Maven, keine echte DB, keine Tastatureingaben dokumentiert | Finalisierung Code/Doku
05.06.2026 | Aufgabe 5 | Dominic Lolos | 180 | 3 | Import, Run-Konfiguration und Testablauf geprüft | Endbenutzertest mit drei Aufträgen vorbereitet | Finalisierung Code/Doku
06.06.2026 | Übergreifend | Livio Luna | 150 | 2.5 | Gesamtreview, Abgabecheck und Versionierung vorbereitet | Offene Punkte, Prüfungsabdeckung und Abgabestruktur erstellt | Finaler Abgabecheck
06.06.2026 | Übergreifend | Dominic Lolos | 140 | 2.33 | Gesamtreview und Gegenprüfung der Abgabestruktur | Konsistenz von Code, Dokumenten und Präsentation gegengeprüft | Finaler Abgabecheck

## Auswertung
Auswertung Arbeitsprotokoll
Person | Aufwand/min | Aufwand/h | Anteil Gesamt | Abweichung zum Ø | Kontrollpunkt | Status | Hinweis
Livio Luna | 1430 | 23.8333 | 50.18% | 0.3509% | Beide Personen je Aufgabe sichtbar | OK / prüfen | Gemäss Entwurf ja
Dominic Lolos | 1420 | 23.6667 | 49.82% | -0.3509% | Abweichung Person zu Durchschnitt | Formel | Soll unter 5% bleiben
Gesamt | 2850 | 47.5 |  |  | Finalisierung | offen | Effektive Zeiten prüfen
[5 empty] | Code-ZIP geprüft | offen | Lokal importieren und testen
Aufgabe | Livio Luna h | Dominic Lolos h | Differenz h
Aufgabe 1 | 1.33 | 1.33 | 0
Aufgabe 2 | 1.25 | 1.25 | 0
Aufgabe 3 | 4.75 | 4.75 | 0
Aufgabe 4 | 6.91 | 6.91 | 0
Aufgabe 5 | 7.08 | 7.08 | 0
Übergreifend | 2.5 | 2.33 | 0.17

## Pruefungsabdeckung
Aufgabe | Prüfziel / Bewertungsgegenstand | Abdeckung im Dokument | Status | Empfohlene Anpassung
Aufgabe 1 | Projektauftrag / Ausgangslage | Folie Problemstellung & Ausgangslage | erfüllt | In Enddokument als Hauptkapitel 1 übernehmen.
Aufgabe 1 | Ziele / Nutzen | Folie Unsere Ziele, Mission & Vision | erfüllt | Iteration-1-Fokus explizit mit UC1/UC2 verbinden.
Aufgabe 1 | Stakeholder | Folie Stakeholder | erfüllt | Begriffe Serviceberater/Mechaniker später konsistent verwenden.
Aufgabe 1 | Use Cases priorisieren | Folie Use Cases und Iteration 1 | erfüllt | Business Value und Aufwand kurz begründen.
Aufgabe 1 | Nicht-funktionale Anforderungen / Kontext | Folie NFA und Systemkontext | teilweise | Mock-DB der Iteration 1 als Abgrenzung zu SQLite/PostgreSQL erklären.
Aufgabe 2 | Richtlinien Schreibweisen / Schreibstil | Kapitel 2 | erfüllt | Eclipse statt IntelliJ konsistent nachziehen, falls Code-ZIP Eclipse ist.
Aufgabe 2 | Ordnerstruktur | Kapitel 3 | erfüllt | Screenshots/Fotos der effektiven Struktur optional ergänzen.
Aufgabe 2 | Organisation Arbeitsgruppe | Kapitel 4 | teilweise | Formulierung ändern: beide bearbeiten alle Aufgaben, Schwerpunkte nur ergänzend.
Aufgabe 2 | Entwicklungssoftware und Installation | Kapitel 5/6 | teilweise | JUnit/IntelliJ prüfen; bei Basic Java besser Eclipse/JDK/Git/Visual Paradigm/Word/Excel.
Aufgabe 2 | Entscheidungen und Glossar | Kapitel 7/8 | erfüllt | Datums-/Statusspalten aktualisieren.
Aufgabe 2 | Dozentenfeedback / Arbeitsprotokoll | Kapitel 9/10 | offen | Mit echtem Gesamt-Arbeitsprotokoll ersetzen oder darauf verweisen.
Aufgabe 3 | Fachklassenmodell | Kapitel 4 | erfüllt | Diagramm im Enddokument gut lesbar platzieren.
Aufgabe 3 | Attribute und Assoziationen | Kapitel 4.1 | erfüllt | Multiplizitäten bleiben konsistent mit Text.
Aufgabe 3 | Vererbung prüfen | Kapitel 3.1 | erfüllt | Beibehalten, weil in Iteration 1 keine Vererbung nötig ist.
Aufgabe 3 | Zustandsmodell | Kapitel 5 | erfüllt | Statuswerte mit Code-Auftragsstatus abgleichen.
Aufgabe 3 | Glossar Verantwortlichkeiten | Kapitel 6 | erfüllt | Keine UML-Theorie ergänzen, genau so lassen.
Aufgabe 3 | Dozentenfeedback / Arbeitsprotokoll | arbeitsgruppe3-arbeitsprotokoll.xls | teilweise | Arbeitsprotokoll auf beide Personen und mehrere Daten verteilen.
Aufgabe 4 | Business-Schicht | Kapitel 4 | teilweise | Methodenparameter auf Basic-Java-Code anpassen: auftragAnlegen(int auftragsNummer).
Aufgabe 4 | Persistence-Schicht | Kapitel 5 | erfüllt | Mock-DB/ArrayList ist konsistent.
Aufgabe 4 | Integriertes Klassendiagramm | Kapitel 6.2 | erfüllt | Nach Methodenanpassung Diagramm aktualisieren.
Aufgabe 4 | Komponentendiagramm | Kapitel 6.1 | erfüllt | Clean-Architecture-Abhängigkeiten sind nachvollziehbar.
Aufgabe 4 | Sequenzdiagramm | Kapitel 7 | teilweise | Parameter und Ablauf auf neue Methode/Code anpassen.
Aufgabe 4 | Glossar / Feedback / Arbeitsprotokoll | Kapitel 8-10 | teilweise | Arbeitsprotokoll und Feedback nur mit belegten Terminen führen.
Aufgabe 5 | Persistence-Schicht | Kapitel 5 | erfüllt | Code-ZIP noch effektiv importieren und prüfen.
Aufgabe 5 | Business-Schicht | Kapitel 4 | erfüllt | Wenn Code exakt so ist, passt es.
Aufgabe 5 | Presentation-Schicht | Kapitel 6 | erfüllt | ConsoleClient und main-Methode im Code prüfen.
Aufgabe 5 | Unit-Tests Persistence/Business | Kapitel 7 | teilweise | Einfache Java-Tests sind okay dokumentiert, aber Testlauf-Screenshot ergänzen.
Aufgabe 5 | Endbenutzertest | Kapitel 8 | erfüllt | Screenshot/Console-Ausgabe in Dokument oder Anhang aufnehmen.
Aufgabe 5 | Javadoc | Kapitel 9 | erfüllt | Javadoc generieren und Status von 'später' auf 'erledigt' ändern.
Aufgabe 5 | Präsentation | Kapitel 10 | erfüllt | Finale Präsentation/PDF erstellen und beide Rollen abdecken.
Aufgabe 5 | Arbeitsprotokoll / Schreibweise | Kapitel 12 / Gesamtdokument | teilweise | Typo 'tatusAendern...' und Datumsstatus korrigieren.

## Aufgabe_1
Aufgabe 1: Projektauftrag
Projektauftrag und priorisierte Anforderungen für WerkstattPilot
0.1 Prüfungsabdeckung | Abdeckung | Status | Anpassung
Projektauftrag / Ausgangslage | Folie Problemstellung & Ausgangslage | erfüllt | In Enddokument als Hauptkapitel 1 übernehmen.
Ziele / Nutzen | Folie Unsere Ziele, Mission & Vision | erfüllt | Iteration-1-Fokus explizit mit UC1/UC2 verbinden.
Stakeholder | Folie Stakeholder | erfüllt | Begriffe Serviceberater/Mechaniker später konsistent verwenden.
Use Cases priorisieren | Folie Use Cases und Iteration 1 | erfüllt | Business Value und Aufwand kurz begründen.
Nicht-funktionale Anforderungen / Kontext | Folie NFA und Systemkontext | teilweise | Mock-DB der Iteration 1 als Abgrenzung zu SQLite/PostgreSQL erklären.
Datum | Person | Aufwand/min | Aufwand/h | Tätigkeit | Ergebnis | Kommentar | Abgleich nötig
03.03.2026 | Livio Luna | 80 | 1.33 | Projektidee und Problemstellung geschärft | WerkstattPilot als digitale Auftragsabwicklung eingegrenzt | Abgleich mit Unterrichtsblock 01 | ja
03.03.2026 | Dominic Lolos | 80 | 1.33 | Projektidee und Zielbild mitgeprüft | Ziele und Nutzen aus technischer Sicht ergänzt | Abgleich mit Unterrichtsblock 01 | ja

## Aufgabe_2
Aufgabe 2: Projektumgebung definieren und dokumentieren
Gemeinsame Projektumgebung, Ordnerstruktur und Entwicklungswerkzeuge
0.1 Prüfungsabdeckung | Abdeckung | Status | Anpassung
Richtlinien Schreibweisen / Schreibstil | Kapitel 2 | erfüllt | Eclipse statt IntelliJ konsistent nachziehen, falls Code-ZIP Eclipse ist.
Ordnerstruktur | Kapitel 3 | erfüllt | Screenshots/Fotos der effektiven Struktur optional ergänzen.
Organisation Arbeitsgruppe | Kapitel 4 | teilweise | Formulierung ändern: beide bearbeiten alle Aufgaben, Schwerpunkte nur ergänzend.
Entwicklungssoftware und Installation | Kapitel 5/6 | teilweise | JUnit/IntelliJ prüfen; bei Basic Java besser Eclipse/JDK/Git/Visual Paradigm/Word/Excel.
Entscheidungen und Glossar | Kapitel 7/8 | erfüllt | Datums-/Statusspalten aktualisieren.
Dozentenfeedback / Arbeitsprotokoll | Kapitel 9/10 | offen | Mit echtem Gesamt-Arbeitsprotokoll ersetzen oder darauf verweisen.
Datum | Person | Aufwand/min | Aufwand/h | Tätigkeit | Ergebnis | Kommentar | Abgleich nötig
17.03.2026 | Livio Luna | 75 | 1.25 | Projektumgebung und Namenskonventionen skizziert | Ordnerstruktur und Dokumentregeln vorbereitet | OpenOLAT Vorgaben Aufgabe 2 | ja
17.03.2026 | Dominic Lolos | 75 | 1.25 | Entwicklungsumgebung und Tooling geprüft | Java, Eclipse/IDE, Git und Visual Paradigm als Werkzeuge aufgenommen | OpenOLAT Vorgaben Aufgabe 2 | ja

## Aufgabe_3
Aufgabe 3: Objektorientierte Analyse (OOA)
Analysemodell mit Fachklassenmodell und Zustandsmodell Auftrag
0.1 Prüfungsabdeckung | Abdeckung | Status | Anpassung
Fachklassenmodell | Kapitel 4 | erfüllt | Diagramm im Enddokument gut lesbar platzieren.
Attribute und Assoziationen | Kapitel 4.1 | erfüllt | Multiplizitäten bleiben konsistent mit Text.
Vererbung prüfen | Kapitel 3.1 | erfüllt | Beibehalten, weil in Iteration 1 keine Vererbung nötig ist.
Zustandsmodell | Kapitel 5 | erfüllt | Statuswerte mit Code-Auftragsstatus abgleichen.
Glossar Verantwortlichkeiten | Kapitel 6 | erfüllt | Keine UML-Theorie ergänzen, genau so lassen.
Dozentenfeedback / Arbeitsprotokoll | Kapitel 7/8 | teilweise | Arbeitsprotokoll auf beide Personen und mehrere Daten verteilen.
Datum | Person | Aufwand/min | Aufwand/h | Tätigkeit | Ergebnis | Kommentar | Abgleich nötig
18.03.2026 | Livio Luna | 85 | 1.42 | Klassenkandidaten gesammelt | Kunde, Fahrzeug, Auftrag, Beanstandung und Status eingegrenzt | Ausgabe Aufgabe 3 | ja
18.03.2026 | Dominic Lolos | 85 | 1.42 | Analysemodell fachlich geprüft | Erste Assoziationen und Multiplizitäten abgestimmt | Ausgabe Aufgabe 3 | ja
21.03.2026 | Livio Luna | 120 | 2 | Arbeitsauftrag OOA und Zustandsmodell bearbeitet | Zustände des Auftrags vorbereitet | Unterricht ohne Dozent / Arbeitsaufträge | ja
21.03.2026 | Dominic Lolos | 120 | 2 | Arbeitsauftrag OOA und Zustandsmodell bearbeitet | Fachklassenmodell gegen Use Cases geprüft | Unterricht ohne Dozent / Arbeitsaufträge | ja
31.03.2026 | Livio Luna | 80 | 1.33 | Feedback und Abgrenzung Analysemodell verarbeitet | Vererbung geprüft und nicht verwendet | Unterrichtsblock Aufgabe 3 | ja
31.03.2026 | Dominic Lolos | 80 | 1.33 | Fachmodell und Zustandsmodell reviewed | Abgrenzung zu Lager, Rechnung und Mitarbeiter festgelegt | Unterrichtsblock Aufgabe 3 | ja

## Aufgabe_4
Aufgabe 4: Objektorientiertes Design (OOD)
Designmodell mit 3-Schichtenarchitektur, Repository, Factory und Sequenzdiagramm
0.1 Prüfungsabdeckung | Abdeckung | Status | Anpassung
Business-Schicht | Kapitel 4 | teilweise | Methodenparameter auf Basic-Java-Code anpassen: auftragAnlegen(int auftragsNummer).
Persistence-Schicht | Kapitel 5 | erfüllt | Mock-DB/ArrayList ist konsistent.
Integriertes Klassendiagramm | Kapitel 6.2 | erfüllt | Nach Methodenanpassung Diagramm aktualisieren.
Komponentendiagramm | Kapitel 6.1 | erfüllt | Clean-Architecture-Abhängigkeiten sind nachvollziehbar.
Sequenzdiagramm | Kapitel 7 | teilweise | Parameter und Ablauf auf neue Methode/Code anpassen.
Glossar / Feedback / Arbeitsprotokoll | Kapitel 8-10 | teilweise | Arbeitsprotokoll und Feedback nur mit belegten Terminen führen.
Datum | Person | Aufwand/min | Aufwand/h | Tätigkeit | Ergebnis | Kommentar | Abgleich nötig
11.04.2026 | Livio Luna | 110 | 1.83 | OOD-Vorgaben und 3-Schichtenstruktur vorbereitet | Business, Persistence und Presentation fachlich getrennt | Ausgabe Aufgabe 4/5 | ja
11.04.2026 | Dominic Lolos | 110 | 1.83 | Designklassen und Schnittstellen vorbereitet | Repository, Factory und Service als Designbausteine aufgenommen | Ausgabe Aufgabe 4/5 | ja
21.04.2026 | Livio Luna | 95 | 1.58 | Designmodell gegen Analysemodell abgeglichen | Auftrag als zentrale Klasse bestätigt | Unterrichtsbesprechung 21.04. | ja
21.04.2026 | Dominic Lolos | 95 | 1.58 | Technische Abhängigkeiten geprüft | Keine direkte Presentation-Persistence-Abhängigkeit festgelegt | Unterrichtsbesprechung 21.04. | ja
05.05.2026 | Livio Luna | 120 | 2 | Komponentendiagramm und integriertes Klassendiagramm überarbeitet | MariaDB-Bezug als Konsistenzproblem erkannt | Unterrichtsblock Aufgabe 4/5 | ja
05.05.2026 | Dominic Lolos | 120 | 2 | Sequenzdiagramm und Pattern-Einsatz geprüft | Repository, Singleton und Factory sichtbar gemacht | Unterrichtsblock Aufgabe 4/5 | ja
19.05.2026 | Livio Luna | 90 | 1.5 | Dokumentation und Glossar Designmodell nachgeführt | Verantwortlichkeiten der Designklassen geschärft | Unterricht Dokumentation / Sequenzdiagramm | ja
19.05.2026 | Dominic Lolos | 90 | 1.5 | Designmodell mit Implementationsidee abgeglichen | Mock-DB und einfache Java-Umsetzung bestätigt | Unterricht Dokumentation / Sequenzdiagramm | ja

## Aufgabe_5
Aufgabe 5: Objektorientierte Implementation / Programmierung (OOP)
Java-Prototyp für die fachliche Klasse Auftrag
0.1 Prüfungsabdeckung | Abdeckung | Status | Anpassung
Persistence-Schicht | Kapitel 5 | erfüllt | Code-ZIP noch effektiv importieren und prüfen.
Business-Schicht | Kapitel 4 | erfüllt | Wenn Code exakt so ist, passt es.
Presentation-Schicht | Kapitel 6 | erfüllt | ConsoleClient und main-Methode im Code prüfen.
Unit-Tests Persistence/Business | Kapitel 7 | teilweise | Einfache Java-Tests sind okay dokumentiert, aber Testlauf-Screenshot ergänzen.
Endbenutzertest | Kapitel 8 | erfüllt | Screenshot/Console-Ausgabe in Dokument oder Anhang aufnehmen.
Javadoc | Kapitel 9 | offen | Javadoc generieren und Status von 'später' auf 'erledigt' ändern.
Präsentation | Kapitel 10 | offen | Finale Präsentation/PDF erstellen und beide Rollen abdecken.
Arbeitsprotokoll / Schreibweise | Kapitel 12 / Gesamtdokument | teilweise | Typo 'tatusAendern...' und Datumsstatus korrigieren.
Datum | Person | Aufwand/min | Aufwand/h | Tätigkeit | Ergebnis | Kommentar | Abgleich nötig
19.05.2026 | Livio Luna | 95 | 1.58 | Implementation vorbereitet und Umfang reduziert | Auftrag mit zwei Attributen als Implementationsumfang festgelegt | Aufgabe 5 Hinweise | ja
19.05.2026 | Dominic Lolos | 95 | 1.58 | Implementationsstruktur geprüft | Packages presentation, business, persistence und test vorbereitet | Aufgabe 5 Hinweise | ja
03.06.2026 | Livio Luna | 150 | 2.5 | Java-Prototyp finalisiert und Dokumentation angepasst | Service, Repository, Mock-DB, Factory und ConsoleClient abgestimmt | Zwischenstand für Rückmeldung | ja
03.06.2026 | Dominic Lolos | 150 | 2.5 | Code-Review und einfache Testklassen geprüft | Business- und Persistence-Tests nachvollzogen | Zwischenstand für Rückmeldung | ja
05.06.2026 | Livio Luna | 180 | 3 | Basic-Java-Code und Aufgabe-5-Dokument synchronisiert | Kein Maven, keine echte DB, keine Tastatureingaben dokumentiert | Finalisierung Code/Doku | ja
05.06.2026 | Dominic Lolos | 180 | 3 | Import, Run-Konfiguration und Testablauf geprüft | Endbenutzertest mit drei Aufträgen vorbereitet | Finalisierung Code/Doku | ja

## Naechste_Schritte
Nr | Schritt | Beschreibung | Priorität | Termin
1 | Gesamtdokument erstellen | Alle fünf Aufgaben in ein einziges Dokument mit Hauptkapiteln zusammenführen. | hoch | vor Abgabe
2 | Titelstruktur vereinheitlichen | Jede Aufgabe erhält Titel 'Aufgabe X: ...' plus hellblauen Untertitel wie bei Aufgabe 5. | hoch | vor Abgabe
3 | 0.1 Prüfungsabdeckung ergänzen | Pro Aufgabe eine Abdeckungstabelle direkt am Anfang einfügen. | hoch | vor Abgabe
4 | A2/A4/A5 Tooling vereinheitlichen | Eclipse/Basic Java/Mock-DB/keine externe DB einheitlich dokumentieren. | hoch | vor Abgabe
5 | A4 an A5-Code angleichen | Methoden, Klassendiagramm und Sequenzdiagramm an die Basic-Java-Implementation anpassen. | hoch | vor Abgabe
6 | Code-ZIP importieren | Eclipse Import testen, main starten, Testklassen starten. | hoch | vor Abgabe
7 | Javadoc erzeugen | Befehl ausführen, javadoc_html/index.html prüfen und in ZIP/Abgabe aufnehmen. | hoch | vor Abgabe
8 | Arbeitsprotokoll finalisieren | Effektive Zeiten prüfen, nur korrekte Werte eintragen, beide Personen je Aufgabe sichtbar machen. | hoch | vor Abgabe
9 | Issue Tracking aktualisieren | Alle offenen Punkte schliessen oder mit Status 'nicht relevant' begründen. | mittel | vor Abgabe
10 | Präsentation finalisieren | 10-15 Minuten, beide Personen, Projektumgebung-Auftrag-Analyse-Design-Prototyp. | mittel | bis Präsentation